项目里程碑、测试矩阵及版本管理问题闭环文档

## 二、V0—V3 里程碑

| 版本 | 名称 | 交付物 | 通过标准 | 负责人 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | 样例数据与字段准备 | ① 病历字段JSON Schema定义 ② 采集表单字段定义 ③ 20-30款工具库清单 ④ 数据库表结构设计文档 ⑤ 10份模拟症状描述样本 | 字段定义经组内评审通过；工具库覆盖3种慢病，每种≥5款；样本数据可供测试 | 全员 | 第1周末 |
| V1 | 主链路跑通 | ① 症状采集页面可交互 ② 大模型解析引擎可运行（含规则保底） ③ 推荐算法可返回结果 ④ 病历生成API可用 ⑤ 主链路：采集→生成→推荐 可完整走通 | 输入1份模拟症状描述，10秒内能生成病历并展示2-3款推荐工具 | 全员 | 第2周末 |
| V2 | 关键指标可测试 | ① 事件埋点完整嵌入主链路 ② 反馈交互可用 ③ 指标计算脚本可运行 ④ 30份测试病历生成完成 | 能计算激活率、病历完整率、推荐点击率三项指标；指标数据来源可追溯 | 全员 | 第3周末 |
| V3 | 演示稳定、证据完整 | ① 30份生成病历与原始输入对比表 ② 指标计算结果与证据截图 ③ 3个闭环案例（生成→点击→使用→反馈） ④ 演示脚本与答辩PPT素材 | 可稳定演示完整链路至少5次不出错；所有指标有数据支撑；3个闭环案例可讲述 | 全员 | 第4周末 |

硬性要求：第13次课前必须完成V0，否则原型开发时没有数据和检查依据。

## 三、测试矩阵

| 编号 | 测试类型 | 测试对象 | 测试数据 | 预期结果 | 通过标准 | 证据方式 | 责任人 | 预计完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 功能测试 | 引导式症状采集 | 按步骤填写5项关键字段的有效数据 | 表单正常提交，进入病历生成阶段 | 5步引导无报错，字段缺失时阻止提交并提示 | 页面截图+控制台日志 | 赵杰宇 | V1 |
| T2 | 功能测试 | 病历结构化生成 | 10份模拟症状描述文本 | 返回结构化病历JSON，包含5项关键字段 | 5项字段填充完整率≥80% | 输入输出对比表 | 李锦涛 | V2 |
| T3 | 功能测试 | AI工具推荐 | 给定病种=“高血压+糖尿病”，阶段=“波动期” | 返回2-3款匹配工具，含名称和理由 | 返回数量≥2，推荐理由与病种相关 | API返回结果截图 | 甄梓皓 | V1 |
| T4 | 异常测试 | 病历生成-输入不足 | 仅输入“头晕”一词，其余字段留空 | 系统提示“请补充以下字段：持续时间、伴随症状…”并阻止生成 | 不生成不完整病历，高亮缺失字段 | 页面截图 | 李锦涛 | V2 |
| T5 | 异常测试 | 工具库为空/不足 | 工具库仅1款或无匹配结果 | 返回备选泛健康工具或提示“工具库维护中” | 不报错、不返回空结果，给出友好提示 | 页面截图 | 甄梓皓 | V2 |
| T6 | 异常测试 | 越界输入-请求诊疗 | 用户输入“我头晕该吃什么药” | 系统返回固定提示“本服务不提供诊疗建议” | 不输出任何用药、诊断相关内容 | 对话截图 | 李锦涛 | V2 |
| T7 | 非功能测试 | 病历生成响应时间 | 连续20次病历生成请求 | P95响应时间<10秒 | 计时截图汇总，P95<10秒 | 计时日志截图 | 李锦涛 | V3 |
| T8 | 非功能测试 | 数据安全-加密存储 | 查询数据库中的病历和用户信息 | 敏感字段以加密形态存储 | 数据库直接查不到明文个人信息 | 数据库截图 | 李锦涛 | V3 |
| T9 | 用户/行为测试 | 推荐点击率 | 10名测试用户看到推荐结果 | 至少5名用户点击了推荐工具 | 点击率>50% | 事件日志表截图 | 魏雪怡 | V3 |
| T10 | 用户/行为测试 | 完整链路闭环 | 3名真实用户走完整流程 | 完成采集→生成→推荐→点击→反馈全链路 | 全链路<24小时闭环 | 用户操作日志+访谈记录 | 魏雪怡 | V3 |

## 四、版本管理与问题闭环表

### 4.1 版本记录表

| 版本号 | 日期 | 变更内容 | 变更原因 | 测试结果 | 证据位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 第1周末 | 字段定义、工具库、样本数据完成 | 基线建立 | 通过组内评审 | 设计文档文件夹 |
| V1.0 | 第2周末 | 主链路首次跑通（采集→生成→推荐） | 核心功能集成 | 待测试 | 代码仓库+运行截图 |
| V2.0 | 第3周末 | 事件埋点+反馈+指标可计算 | 指标验证 | 待测试 | 事件日志表+指标脚本 |
| V3.0 | 第4周末 | 稳定性修复+演示素材完整 | 答辩准备 | 待测试 | 演示录屏+测试汇总表 |

### 4.2 问题闭环记录表

| 编号 | 发现时间 | 现象描述 | 影响范围 | 根因分析 | 修复动作 | 验证方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | — | — | — | — | — | — | 待记录 |

## 文档总结

本文档整合了项目V0至V3各阶段里程碑、全维度测试矩阵及版本管理与问题闭环相关内容，明确了各阶段交付物、通过标准、责任人及时间节点，规范了测试流程、版本变更记录及问题闭环要求，为项目有序推进、过程管控及成果验证提供了明确依据。其中，V0阶段需在第13次课前完成，是后续原型开发的基础，需重点把控；各测试项需按预期完成节点落地，确保核心功能、异常场景、非功能及用户行为均达到通过标准；版本变更及问题需及时记录、闭环，保障项目可追溯、可管控。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）