轻症居家护理助手MVP WBS任务清单

# 一、顶层交付物

轻症居家护理助手MVP（核心流程：引导式症状采集→结构化病历生成→AI工具推荐）

# 二、一级工作包（共6个）

| 编号 | 一级工作包 | 对应PRD模块 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 用户引导式症状采集 | M1 引导式采集模块 | 赵杰宇 |
| W2 | 病历结构化生成引擎 | M2 病历生成模块 | 李锦涛 |
| W3 | AI工具推荐与展示 | M3 工具推荐模块 + M5 工具库管理 | 甄梓皓 |
| W4 | 用户反馈与偏好更新 | M4 用户反馈模块 | 甄梓皓 |
| W5 | 用户数据与病历存储 | M6 用户与病历存储模块 | 李锦涛 |
| W6 | 指标埋点与数据分析 | M4/M6 事件日志 | 魏雪怡 |

# 三、各工作包任务拆解（含任务卡八要素）

## W1：用户引导式症状采集

| 任务编号 | 任务名 | 负责人 | 依赖 | 交付物 | 验收标准 | 截止时间 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1.1 | 设计3-5步采集表单字段V1 | 赵杰宇 | 无 | 字段定义文档（症状名称、持续时间、伴随症状、用药史、既往史） | 5项关键字段定义完整，通过医疗组审核 | 第1周 | 低 |
| W1.2 | 完成症状采集前端页面V1 | 赵杰宇 | W1.1字段定义完成 | 可交互的React页面 | 能按步骤引导用户填写5项字段，支持“上一步/下一步”，字段缺失时提示 | 第2周 | 中-前端交互复杂度 |
| W1.3 | 采集数据接口对接V1 | 赵杰宇 | W1.2页面完成、W5.1数据库表设计完成 | POST接口，采集数据写入数据库 | 提交采集文本后，数据库对应字段有记录 | 第2周 | 低 |

## W2：病历结构化生成引擎

| 任务编号 | 任务名 | 负责人 | 依赖 | 交付物 | 验收标准 | 截止时间 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2.1 | 设计病历模板字段体系V1 | 李锦涛 | 无 | 病历JSON Schema（主诉、现病史、既往史、用药史、伴随症状、完整率评分） | 字段定义覆盖5项关键信息，JSON Schema可校验 | 第1周 | 低 |
| W2.2 | 搭建大模型解析引擎基线V1 | 李锦涛 | W2.1字段定义完成 | 基于GPT-4 API的解析函数 | 输入样例症状文本，输出结构化JSON，字段提取≥60%（基线） | 第2周 | 高-大模型效果不确定 |
| W2.3 | 规则模板保底方案V1 | 李锦涛 | W2.1字段定义完成 | 基于关键词+病历数据库的规则匹配函数 | 大模型失败时降级为规则模板，确保系统不崩溃 | 第2周 | 中 |
| W2.4 | 病历生成API开发V1 | 李锦涛 | W2.2/W2.3完成、W5.1数据库设计完成 | FastAPI接口 | 输入采集文本，10秒内返回病历JSON，完整率可计算 | 第3周 | 中 |

## W3：AI工具推荐与展示

| 任务编号 | 任务名 | 负责人 | 依赖 | 交付物 | 验收标准 | 截止时间 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W3.1 | 精选20-30款AI工具建立推荐库V1 | 魏雪怡 | 无 | 工具库Excel/JSON（含名称、病种、阶段、功能介绍、链接） | 覆盖高血压、糖尿病、慢阻肺三种慢病，每种至少5款 | 第1周 | 中-工具筛选质量 |
| W3.2 | 工具匹配推荐算法V1 | 甄梓皓 | W2.1病种字段定义、W3.1工具库 | 匹配函数（基于病种+阶段+偏好排序） | 输入病种和阶段，返回2-3款匹配工具 | 第2周 | 中 |
| W3.3 | 推荐工具展示页V1 | 赵杰宇 | W3.2算法完成 | React展示组件 | 展示2-3款推荐工具，含名称、简介、跳转链接 | 第3周 | 低 |
| W3.4 | 推荐接口开发V1 | 甄梓皓 | W3.2算法完成 | FastAPI接口 | 输入病种列表，返回JSON格式推荐结果 | 第3周 | 低 |

## W4：用户反馈与偏好更新

| 任务编号 | 任务名 | 负责人 | 依赖 | 交付物 | 验收标准 | 截止时间 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W4.1 | 反馈交互组件V1 | 赵杰宇 | W3.3推荐展示页 | “感兴趣/不感兴趣”按钮组件 | 用户点击后记录操作，页面反馈“已记录” | 第3周 | 低 |
| W4.2 | 反馈记录API V1 | 甄梓皓 | W5.1数据库设计 | POST接口 | 用户操作写入feedback表，返回确认 | 第3周 | 低 |
| W4.3 | 偏好权重更新逻辑V1 | 甄梓皓 | W4.2反馈记录API | 偏好更新函数 | 用户点“不感兴趣”后，同款工具后续推荐排序下降 | 第4周 | 中 |

## W5：用户数据与病历存储

| 任务编号 | 任务名 | 负责人 | 依赖 | 交付物 | 验收标准 | 截止时间 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5.1 | 数据库表结构设计V1 | 李锦涛 | 无 | PostgreSQL表设计文档（用户表、病历表、工具库表、反馈表、事件日志表） | 覆盖所有功能所需字段，满足最小必要数据原则 | 第1周 | 低 |
| W5.2 | 数据库部署与连接V1 | 李锦涛 | W5.1设计完成 | 可连接数据库实例 | 后端可正常读写数据库 | 第1周 | 低 |
| W5.3 | 用户知情同意流程V1 | 夏宇 | 无 | 知情同意书文本+前端确认组件 | 用户首次使用前需勾选同意，记录同意时间 | 第1周 | 低 |

## W6：指标埋点与数据分析

| 任务编号 | 任务名 | 负责人 | 依赖 | 交付物 | 验收标准 | 截止时间 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W6.1 | 事件日志表设计V1 | 魏雪怡 | W5.1数据库设计 | 事件日志表字段定义 | 覆盖采集完成、病历生成、推荐展示、点击、反馈5类事件 | 第1周 | 低 |
| W6.2 | 事件埋点写入接口V1 | 魏雪怡 | W6.1设计完成 | 日志写入函数/API | 关键行为触发后，日志表出现对应事件记录 | 第2周 | 高-必须同步主链路开发 |
| W6.3 | 指标计算脚本V1 | 魏雪怡 | W6.2埋点完成 | SQL/Python查询脚本 | 能计算激活率、完整率、推荐点击率三项指标 | 第4周 | 低 |

# 四、主链路依赖图

text W1.1 采集字段设计 ──→ W1.2 采集页面 ──→ W1.3 采集接口 │ W5.1 数据库设计 ──→ W5.2 数据库部署 │ ├──→ W2.1 病历字段设计 ──→ W2.2 大模型引擎（高风险）──┐ │ └── W2.3 规则保底 ────────┤ │ ├──→ W2.4 病历API │ │ ├──→ W3.1 工具库建立 ──→ W3.2 推荐算法 ──→ W3.4 推荐API ──→ W3.3 推荐展示页 │ │ ├──→ W6.1 事件日志表 ──→ W6.2 埋点接口（高风险） │ │ │ └──→ W5.3 知情同意 │ ▼ W4.1 反馈组件 + W4.2 反馈API │ ▼ W4.3 偏好更新 + W6.3 指标计算

# 五、关键节点说明

## （一）阻塞节点标识

🔴 W2.2 大模型解析引擎 — 多个任务依赖，效果不确定

🔴 W6.2 事件埋点接口 — 必须随主链路同步推进

🟡 W5.1 数据库设计 — 几乎所有模块的前置依赖，第1周必须完成

## （二）可并行推进组

W1前端采集 + W2.1/W2.2病历引擎 + W3.1/W3.2工具推荐 可第1-2周并行

W6.2埋点随各模块开发同步嵌入

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）